## Gantt Chart-C조 - Table 1
클라우드 기반 재난분석 사물인터넷 개발자 과정 프로젝트-살려조 | [5 empty] | Try Smartsheet for FREE
PROJECT TITLE |  | PROJECT MANAGER
재난사고 초기대응 스마트 매뉴얼 |  | 오재근
COMPANY NAME |  | PROJECT START DATE
한국직업능력교육원 안산 |  | 44648 | 0
[7 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
TASK TITLE | TASK DETAIL | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | DURATION IN DAYS | 44648 | 44655 | 44662 | 44669 | 44676 | 44683 | 44690 | 44697 | 44704 | 44711 | 44718 | 44725
프로젝트 진행 및 문서 작성 | 주제 구상 | 44620 | 44645 | 44620 | 44645 | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 파츠리스트 제작 | 44620 | 44645 | 44620 | 44645 | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 플로우 차트 제작 | 44620 | 44645 | 44620 | 44645 | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 간트 차트 제작 | 44620 | 44645 | 44620 | 44645 | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 전체 코드 통합 및 유지보수 | 44690 | 44715 | 44683 | 44687 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | entr | entr | entr
| 포트폴리오 작성 | 44711 | 44717 | 44692 | 44701 | 8 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | fntr | entr | entr | etr | entr | entr
RasberryPi 서버 구축 | RasbianOS 설치 및 초기 세팅 | 44648 | 44654 | 44648 | 44654 | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Azure 클라우드 서버 구축 | Azure 클라우드 서버 및 Ubuntu OS 설치 | 44648 | 44654 | 44648 | 44654 | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| Flask 웹서버 설치 | 44648 | 44659 | 44662 | 44666 | 5 | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| OpenCV 설치 | 44655 | 44667 | 44655 | 44667 | 10 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| MySQL 설치 및 데이터베이스 제작 | 44648 | 44654 | 44648 | 44654 | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| Docker 설치 | 44655 | 44667 | 44655 | 44667 | 10 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| Yolo 설치 | 44655 | 44667 | 44655 | 44667 | 10 | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Grafhana 설치 및 그래프 제작
영상 처리 및 딥러닝 | 화재 감지 모델 학습 | 44620 | 44681 | 44620 | 44681 | 45 | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 영상 촬영, 라벨링, 화재 검출, 데이터 저장 코드 작성 및 테스트 | 44648 | 44680 | 44648 | 44680 | 25 | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
모터 제어 | 회로 설계 및 제작 준비 | 44648 | 44668 | 44648 | 44668 | 15 | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 모터 제어, RasberraPI-Atmega 통신 코드 작성 및 테스트 | 44655 | 44676 | 44655 | 44676 | 16 | entr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
하드웨어 제작 | CCTV 외형 프로토타입 제작 | 44648 | 44648 | 44648 | 44648 | 1 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| 배선작업 및 조립 | 44669 | 44669 | 44669 | 44669 | 1899-12-31 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| CCTV 외형 본품 제작 및 제품 조립 | 44669 | 44680 | 44669 | 44680 | 1900-01-09 | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Flask 웹 대시보드 제작 | 데이터 시각화 화면 구상 | 44662 | 44662 | 44662 | 44662 | 1 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
| Flask 웹 대시보드 코드 작성 및 테스트 | 44662 | 44680 | 44662 | 44680 | 15 | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
도커, 그라파나, mysql
Tensorflow 설치